## 2016年
月份 | 时间 | 工作内容 | 备注
九月 | 20160901 | 1、与呼分公司开会讨论呼分公司召开会议，讨论工程管理及挂测系统呼分公司上线工作安排； 2、工程管理系统录入呼盟公司部分试点人员信息；核查呼盟公司提交组织结构信息，等待录入工程管理系统； 3、与综合分析系统厂商对客户健康档案库评分做沟通；
九月 | 20160902 | 1、向区网发部潘主任做工程管理及挂测系统演示与汇报试点工作进度，潘主任提出系统流程与功能相关调整与新增需求； 2、工程管理系统中新增录入呼盟公司试点工作人员信息与组织机构信息； 3、组织资源系统、资源质量、IP网管系统厂商针对资源数据拼接不成功的OLT设备进行核查工作；
九月 | 周工作小结 | 1、与呼分公司开会讨论呼分公司召开会议，讨论工程管理及挂测系统呼分公司上线工作安排； 2、向区网发部潘主任做工程管理及挂测系统演示与汇报试点工作进度； 3、进行呼分公司、呼盟公司的试点支撑工作； 4、资源树数据拼接成功，目前拼接成功率为60%；厂商正在进行未拼装成功的原因排查，已拼装数据核查质量工作； 5、综合分析与总集初步梳理客户健康档案质量指标计算方式，待与曹工进行确认； 6、判障系统与其他系统接口正在进行开发与联调，相关接口文档做了更新；
九月 | 20160905 | 1、各个系统周报、进度表汇总，整理周报，编写总体进度、问题、下周总体工作计划； 2、提交工程管理系统的流程调整修改需求； 3、跟踪自动判障系统、综合分析系统接口联调进度； 4、录入呼盟公司第三方单位、三方人员信息；
九月 | 20160906 | 1、召开周例会；周例会纪要 2、与资源、资源质量、郭利民、王斯讨论资源树核查方案； 3、与自动判障、预处理厂商初步进行对标，确认预处理建设范围；
九月 | 20160907 | 1、跟踪自动判障系统的接口开发进度； 2、与处理厂商、客服中心进行预处理建设流程的梳理； 3、调研10000号人工坐席处理客户故障申告的过程，主要使用客服系统、CRM系统（查询接入号与装机地址）、计费系统（核查是否欠费）、服保（群障碍查询），预处理系统不符合实际使用状况，基本不使用（已经将预处理过程认为记住进行核查了） 4、梳理预处理系统近期工作安排，并进行工作分工。
九月 | 20160908 | 1、跟踪自动判障系统的接口开发进度，综合分析系统问题解决进度； 2、对工程管理、资源管理系统分光器接口进行协调，确认将目前以工程为单位进行发布修改为以分光器为单位进行资源发布，资源管理系统尽快完成在方案的修订并提交；对于按工程为单位进行的发布的地市，在项目所有分光器竣工验收后，将项目所有包含分光器同时的进行发布实现。 3、协调资源管理系统进行分光器信息的同步； 4、宽带上网故障原因分析与统计。 | 分光器信息长时间未同步到工程管理系统
九月 | 20160909 | 1、到客服中心对客户故障申告处理流程进行调研；与处理厂商、客服中心进行预处理建设流程的梳理； 2、与预处理系统
九月 | 周工作小结 | 1、到客服中心对客户故障申告处理流程进行调研； 2、对工程管理、资源管理系统分光器接口进行协调； 3、协调资源管理系统进行分光器信息的同步； 4、与资源、资源质量、郭利民、王斯讨论资源树核查方案； 5、跟踪自动判障系统、综合分析系统接口联调进度；资源树拼装进度； 6、录入呼盟公司第三方单位、三方人员信息；
九月 | 20160912 | 1、周报收集整理；周报编写；参加端到端建设电话会议； 2、与业务部门（客服、客调）、自动判障、预处理厂商进行预处理场景讨论，已初步完成预处理页面框架设计，需要预处理厂商进行确认； 3、跟踪资源树拼装进度；
九月 | 20160913 | 1、组织召开周例会； 2、编写周会会议纪要； 3、跟踪IT能力验收自评表的填写进度，进行各个场景自评表汇总； 4、跟踪判障接口联调进度；
九月 | 20160914 | 1、汇总各个场景自评表汇总，与局方一起编写自评总结论； 2、
九月 | 20160918 | 1、收集IT自评报告； 2、协调在工程管理系统进行资源发布接口的修改；配合呼盟公司进行分光器的挂测； 3、与客服（新媒体）（掌厅、网厅、公众号）对客户自助判障、修障能力前置项进行讨论，并出具会议纪要；
九月 | 20160919 | 1、周报收集与整理编写； 2、收集、汇总IT自评报告；整理修改IT自评表与自评报告； 3、协调工程管理及挂测系统、资源系统的资源发布接口、分光器同步接口； 4、梳理挂测试点中的问题，进行原因分析、问题解决方案
九月 | 20160920 | 1、整理修改IT自评表与自评报告； 2、何兵向区公司网运部领导汇报目前项目进度、IT自评得分、 3、编写挂测系统常见问题原因分析、解决办法的PPt； 4、组织挂测系统、资源系统对分光器同步接口不能及时同步资源信息问题进行讨论，并给出解决方案； 5、挂测与资源系统，完成了资源发布接口联调； 6、对端到端诊断系统进行贯穿测试，记录相关的问题并提交判障系统厂商；
九月 | 20160921 | 1、组织召开周例会； 2、编写周会会议纪要； 3、配合进行呼盟挂测测试事宜；挂测系统数据库文件修改权限协调； 4、跟踪判障接口、资源树拼接进度； 5、组织判障厂商对系统进行系统演示；
九月 | 20160922 | 1、与局方网运部进行悦ME网关转IPTV本地管理的相关技术与管理讨论； 2、修改编制IPTV接入网建设思路PPT； 3、跟踪挂测、判障、资源树问题进度；协调ITMS、资源、AAA进行终端判障环境搭建；
九月 | 20160923 | 1、跟踪挂测、判障、资源树问题进度；协调ITMS、资源、AAA进行终端判障环境搭建； 2、进行IPTV悦ME盒子的本地测试； 3、协调挂测系统、资源管理系对分光器接口增加分光器ID；
九月 | 20160926 | 1、周报收集与编写； 2、资源树、判障、资源质量问题跟踪； 3、挂测分光器接口修改跟踪；
九月 | 20160927 | 1、召开周例会；编制周例会纪要 2、编写智能验收贯穿测试报告； 3、编写挂测系统上线方案； 4、与预处理系统讨论预处理流程；
九月 | 20160928 | 1、与预处理系统讨论预处理流程； 2、编写智能验收贯穿测试报告； 3、编写智能验收贯穿测试报告； 4、跟踪判障、资源树、终端升级进度；
十月 | 20161009 | 1、修改挂测系统上线方案； 2、跟踪资源树、终端升级进度； 3、确认挂测系统、资源系统接口状况；
十月 | 20161010 | 1、周报收集、周报编写、总体工作完成情况与总体工作计划编写； 2、向曹工演示验收智能验收部分流程贯穿测试； 3、与资源管理系统进行工程管理及挂测系统上线前后分光器资源未报竣与已报竣怎么进行资源发布； 4、修改完善工程管理及挂测系统上线方案；
十月 | 20161011 | 1、组织周例会、周会议纪要； 2、何兵与区公司网发汇报挂测系统上线事宜； 3、与区公司网发部协调挂测上线问题，改为试运行； 4、修改工程管理及挂测上线推广方案、1030上线前汇报PPT材料；
十月 | 20161012 | 1、周会议纪要； 2、到呼分公司进行工程建设流程、工程过程管理系统使用的调研； 3、与呼分讨论工程管理系统试运行相关条件可行性，原流程切换新流程方案； | 内蒙日报-201610
十月 | 20161013 | 1、整理系统上线的功能、流程变革方案，并邮件通知区公司网发网运、呼分呼盟试点公司组织讨论； 2、给领导汇报工程管理及挂测系统与现有承包助手、工程过程管理系统的流程变革方案； 3、与客服中心人员、处理系统厂商再次讨论预处理相关流程； 4、修改试点单位工程管理系统上线方案，整理一体机收货确认单；
十月 | 20161014 | 1、整理系统上线的功能、流程变革方案，并邮件通知区公司网发网运、呼分呼盟试点公司组织讨论； 2、修改试点单位工程管理系统上线方案、挂测操作步骤文档发送曹工；整理一体机收货确认单，发送杜彬、王世宝； 3、讨论资源系统未报竣前端不能查询、挂测开关接口割接，总集需要进行配合工作；
十月 | 20161017 | 1、周报收集、周报编写、总体工作完成情况与总体工作计划编写； 2、整理并编写挂测系统的挂测前后相关问题、需求； 3、配合曹工进行工程管理及挂测系统试运行和上线工作开展前后的工作安排，完成OA工作任务单编写与下发； 4、跟踪工程管理及挂测系统问题解决；I装维工单直派规则确认、竣工回单前线路质量测试接口开发
十月 | 20161018 | 1、开周例会，编写周例会纪要； 2、跟踪资源树集团检查工作；
十月 | 20161019 | 1、与局方沟通交流目前建设情况、2017年的项目建设计划等； 2、跟踪资源树集团检查工作； 3、配合资源系统进行挂测系统和资源系统的资源发布接口的测试工作；
十月 | 20161020 | 1、整理工程管理及挂测系统系统流程、功能、页面上面的尚未解决的问题、尚未实现的需求清单； 2、对内蒙古电信光猫采集的光衰值范围进行整理，分析现有光猫的光衰合格率；
十月 | 20161021 | 1、进行综合分析系统系统演示，验证IT能力完成状况； 2、跟踪预处理系统、自助服务联调开发进度； 3、跟踪挂测系统问题解决状态；
十月 | 20161024 | 1、周报收集、周报编写、总体工作完成情况与总体工作计划编写； 2、与江西设计院沟通在IPTV平台建设与端到端相关能力点，梳理IT能力验收规范IPTV功能指标需求； 3、跟踪挂测系统问题解决状态，新增小微项目流程调整需求；
十月 | 20161025 | 1、开周例会，编写周例会纪要； 2、与开发人员沟通挂测系统需求与问题调整方式，并配合进行测试；
十月 | 20161026 | 1、跟踪线路质量测试、服保工单无法查询资源树、ITMS升级方案进展； 2、配合判障系统进行ODN断纤、断电测试； 3、整理挂测系统培训资料；
十月 | 20161027 | 1、对试运行培训资料进行整理与准备；
十月 | 20161028 | 1、对非试点分公司进行挂测功能试运行培训（试运行方案、工程管理及挂测系统）； 2、与区网发部沟通计划外项目需求流转、小区批量建设需求的需求新增问题； 3、与呼盟公司针对挂测相关问题进行讨论；
十月 | 20161031 | 1、周报收集、周报编写、总体工作完成情况与总体工作计划编写； 2、处理呼盟、呼分工程管理流程与挂测问题；与局方讨论已完工未验收不走流程使用挂测的处理方式；
十一月 | 20161101 | 1、整理挂测问题、需求表表； 2、处理呼盟、呼分工程管理流程与挂测问题； 3、配合挂测开发人员进行系统问题处理；
十一月 | 20161102 | 1、召开周例会，编写周会议纪要； 2、处理呼盟、呼分工程管理流程与挂测问题（三方回购流程）； 3、与综合分析系统厂商进行IT能力建设状况核查； 4、配合挂测开发人员进行系统问题处理； 5、联系呼盟公司，已完成未竣工需求导出情况；
十一月 | 20161103 | 1、处理呼盟、呼分工程管理流程与挂测问题（虚拟流程、三方合建）； 2、与资源管理、自动判障厂商进行IT能力建设状况核查； 3、配合处理资源系统未同步OLT IP、bas IP等资源信息给挂测系统问题；挂测时AAA系统IP地址反馈不正确导致挂测失败问题；
十一月 | 20161104 | 1、与局方、厂商进行IT能力建设状况核查，并做工作安排； 2、协调挂测系统、AAA系统进行对多用户使用一个挂测上网帐号出现挂测失败问题进行处理； 3、在工程管理及挂测系统录入两个盟市分公司系统使用人员、第三方人员； 4、配合呼分、呼盟公司进行现场挂测问题处理； 5、编写工程管理及挂测二期项目技术建议书；
十一月 | 20161107 | 1、对分公司网运部进行工程管理及挂测系统培训，做系统演示； 2、指导乌兰察布公司进行流程流转与工程挂测测试； 3、联系AAA、挂测系统、集成共享平台进行挂测新接口的开发与联调； 4、周报收集、周报编写、总体工作完成情况与总体工作计划编写； 5、编写工程管理及挂测二期项目技术建议书；
十一月 | 20161108 | 1、召开周例会，编写周会议纪要； 2、与各个系统厂商进行IT能力验收规范完成情况； 3、配合挂测系统、AAA系统进行挂测新接口的测试；APP新版本的测试；
十一月 | 20161109 | 1、配合挂测系统、AAA系统进行挂测新接口的测试；APP新版本的测试； 2、录入盟市公司挂测帐号与单位信息； 3、解决呼盟、呼分公司提出的挂测问题；处理资源数据准确、网管数据错问题； 4、编写工程管理及挂测二期项目技术建议书；
十一月 | 20161110 | 1、配合挂测系统、AAA系统进行挂测新接口的测试；APP新版本的测试； 2、解决呼盟、呼分公司提出的挂测问题；协调并配合处理资源数据部分场景资源修改不同步问题； 3、编写工程管理及挂测二期项目技术建议书；
十一月 | 20161111 | 1、到呼分公司进行建设流程的讨论与梳理，包含第三方与自建扩容流程、任务分工； 2、配合挂测系统、AAA系统进行挂测新接口的测试；APP新版本的测试； 3、解决呼盟、呼分公司提出的挂测问题；协调并配合处理资源数据部分场景资源修改不同步问题； 4、录入呼分公司第三方单位人员信息；编制三方单位、用户管理手册；
十一月 | 20161114 | 1、周报收集、周报编写、总体工作完成情况与总体工作计划编写； 2、联系挂测开发对自建与第三方扩容的流程进行添加，对新建的主干流程不进行挂测； 3、对流程（设计会审、工程验收、资源发布）调整；
十一月 | 20161115 | 1、召开周例会，编写周会议纪要； 2、联系挂测开发对流程进行调整、资源重新发布功能进行处理； 3、解决盟市分公司提出的挂测问题；协调并配合手工处理资源数据部分场景资源修改不同步问题；
十一月 | 20161116 | 1、与曹工沟通上线事宜，确认进行场景化验收演示； 2、解决盟市公司提出的挂测问题； 3、协调资源系统解决数据未同步挂测系统问题；
十一月 | 20161117 | 1、协调处理挂测系统数据库数据无法连接问题； 2、解决盟市分公司提出的挂测问题；协调并配合手工处理资源数据部分场景资源修改不同步问题； 3、fttx工程验收规范的修改与制定； 4、与曹工一起核查智能验收、开通、判障、分析的场景化验收的完成情况；
十一月 | 20161118 | 1、解决盟市分公司提出的挂测问题；协调并配合手工处理资源数据部分场景资源修改不同步问题； 2、fttx工程验收规范的修改与制定； 3、与杜彬、盟市梳理第三方、自建的常规与扩容流程； 4、进行端到端IT能力验收自评报告编制；
十一月 | 20161121 | 1、周报收集、周报编写、总体工作完成情况与总体工作计划编写； 2、与局方沟通进行协调短信通知需求与流程，协调开发进行开发； 3、解决盟市分公司提出的挂测问题；
十一月 | 20161122 | 1、解决盟市分公司提出的挂测问题； 2、协调挂测系统开发进行开发；
十一月 | 20161123 | 1、编制2017年端到端滚动规划； 2、OSS体系工程挂测系统2015年总结，2016年规划PPT；
十一月 | 20161124 | 1、到营业厅、现场进行智能验收的场景化验收，并进行智能挂测； 2、解决盟市分公司提出的挂测问题
十一月 | 20161125 | 1、追踪一体机发货； 2、解决盟市分公司提出的挂测问题； 3、整理挂测系统需求提交刘志明进行开发； 4、与资源系统沟通进行一级分光器标识（需传送）；
十一月 | 20161128 | 1、测试新版挂测APP软件； 2、联系AAA系统进行拨号后资源信息未正常返回； 3、解决盟市分公司提出的挂测问题； 4、编写光衰解释文档，解决各盟市光衰疑问； 5、编写FTTX系统帐号管理指南； 6、录入赤峰公司是支撑单位；
十一月 | 20161129 | 1、协调解决各个系统目前的验收达标项存在的问题； 2、按照验收规范，协调帐号准备工作； 3、主动监控工程挂测，电话联系工程人员支撑工程挂测；
十一月 | 20161130 | 1、协调解决各个系统目前的验收达标项存在的问题； 2、主动监控工程挂测，电话联系工程人员支撑工程挂测； 3、联系开发解决挂测问题与需求；
十二月 | 20161201 | 1、主动监控工程挂测，电话联系工程人员支撑工程挂测； 2、联系开发解决挂测问题与需求； 3、核查自动判障系统判障逻辑与流程，简化判障逻辑与判障结论； 4、检查各个系统问题解决情况，追踪资源树拼装进度、确认需要FTTB用户的判障；
十二月 | 20161202 | 1、主动监控工程挂测，电话联系工程人员支撑工程挂测； 2、联系开发解决挂测问题与需求； 3、安排周末加班工作；并协调帐号、资源等周末加班测试的工作准备工作； 4、与预处理系统、自动判障系统厂商进行判障代码问题、自动判障回单准确率问题核查；
十二月 | 20161205 | 1、与预处理系统、自动判障系统厂商进行判障代码问题、自动判障回单准确率问题核查；
十二月 | 20161206 | 1、跟踪自动判障系统厂商新判障逻辑的进展； 2、跟踪并解决盟市使用工程管理及挂测系统遇到的问题
十二月 | 20161207 | 1、跟踪自动判障系统厂商新判障逻辑的进展； 2、跟踪并解决盟市使用工程管理及挂测系统遇到的问题； 3、协调并跟踪测试环境需要的测试帐号的申请工作
十二月 | 20161208 | 1、跟踪自动判障系统厂商新判障逻辑的进展； 2、跟踪并解决盟市使用工程管理及挂测系统遇到的问题； 3、协调并跟踪测试环境需要的测试帐号的申请工作
十二月 | 20161209 | 1、跟踪并解决盟市使用工程管理及挂测系统遇到的问题； 2、编制IT能力验收的集团文档；
十二月 | 20161212 | 1、跟踪并解决盟市使用工程管理及挂测系统遇到的问题； 2、编制IT能力验收的集团文档；

## 2017年
月份 | 时间 | 工作内容 | 备注
三月 | 20170320 | 1、完成工程管理上线培训； 2、进行工程挂测相关支撑； 3、与开发进行倒三角数据迁移沟通； 4、跟踪开发对回收期、审批列表人员混乱、分光器信息导出缺失等问题；
三月 | 20170321 | 1、到呼分公司进行工程管理流程交流与后评估内容交流； 2、对接入网建设管理流程图进行修改；
三月 | 20170322 | 1、整理并发出流程交流与后评估内容交流会议纪要； 2、准备培训资料； 2、进行全区网运部工程挂测培训；
三月 | 20170323 | 1、协调结局锡盟所有中兴设备不能挂测光衰问题； 2、进行新本挂测APP推广，并解答相关问题； 3、协调资源质量厂商解决北向指令能查询光衰，北向挂测接口不能查询光衰问题；
三月 | 20170324 | 1、协调结局锡盟所有中兴设备不能挂测光衰问题； 2、与呼分公司网发部门进行工程管理流程交流，并再次进行流程细化； 3、梳理接入网建设流程优化，开发需完成的必填字段；
三月 | 20170327 | 1、梳理效益评估方案； 2、梳理接入网建设流程优化意见，并各种类型需求流程环节进行编号整理；
三月 | 20170328 | 1、梳理效益评估方案； 2、梳理接入网建设流程优化意见，并各种类型需求流程环节进行编号整理； 3、进行工程挂测相关支撑；
三月 | 20170329 | 1、编织公司工程管理、工程挂测相关培训资料； 2、进行工程挂测相关支撑；
三月 | 20170330 | 1、编织公司工程管理、工程挂测相关培训资料； 2、进行工程挂测相关支撑；
三月 | 20170331 | 1、编织公司工程管理、工程挂测相关培训资料； 2、进行工程挂测相关支撑； 3、沟通开发开始进行工程管理前评估功能与流程优化工作；
四月 | 20170401 | 1、给网发领导进行效应评估分析的沟通汇报； 2、编织公司工程管理、工程挂测相关培训资料； 3、进行工程挂测相关支撑，并沟通兴安盟厂商对专业网管光衰不能获取问题进行解决；
四月 | 20170406 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、内蒙古工程管理及挂测系统二期建议书；
四月 | 20170407 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、内蒙古工程管理及挂测系统二期建议书； 3、进行需求工单的回收期测试，与开发进行沟通处理相关问题； 4、协调开发进行接入网建设流程的优化配置；
四月 | 20170410 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、参加网运、网发组织的网元标准化会议； 3、内蒙古工程管理及挂测系统二期建议书修改；
四月 | 20170411
四月 | 20170412 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、协调工资源厂商解决已发布分光器资源系统竣工状态异常的问题； 3、参加网发、网运等部们组织的精准投资多部门会议； 4、解决部分分光器在工程管理是未发布，在资源系统是已发布且放装业务的情况；
四月 | 20170413 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、协调工资源厂商解决已发布分光器资源系统竣工状态异常的问题； 3、内蒙古工程管理及挂测系统二期建议书修改并提交局方； 4、解决部分分光器在工程管理是未发布，在资源系统是已发布且放装业务的情况；
四月 | 20170414 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、参加网元标准化小区地址标准化专项工作会议（方案讨论）；
四月 | 20170417 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、编写工程管理系统小区地址标准化方案； 3、网发部的工程管理试运行情况PPT编写；
四月 | 20170418 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、网发部的工程管理试运行情况PPT修改； 3、参加无资源预登记转单的工作沟通会议，并梳理整个业务实现流程；
四月 | 20170419 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、网发部的工程管理试运行情况PPT修改； 2、内蒙古工程管理及挂测系统二期建议书添加无资源转单、小区标准化、网运运维类型项目建设管理流程需求，并和局方人员确认建设书；
四月 | 20170420 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、梳理2017年工程管理及挂测系统功能与接口需求表，并提交开发；
四月 | 20170421 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、与网发部开会进行工程管理相关内容沟通，对接入网建设流程进行审核； 3、录入呼分公司工程管理人员帐号； 4、配合进行工程管理流程的调整，对接入网建设流程图进行修改；；
四月 | 20170424 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、与网发部领导确认工程管理二期建议书； 3、与网发部领导讨论接入网建设流程图，收集相关意见；
四月 | 20170425 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、工程管理二期建议书修改； 2、修改接入网建设流程图；
四月 | 20170426 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、工程管理二期建议书修改； 3、修改接入网建设流程图，并电话沟通盟市公司意见；
四月 | 20170427
四月 | 20170428
五月 | 20170508 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、网运关于工程管理系统末级功能点统计的会议； 3、测试新流程页面，与开发沟通调整； 4、协调开发进行小区标准化的； 5、接入网流程图调整，设计会审阶段将调整为的网运多专业同时同意环节通过
五月 | 20170509 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、配合开发进行工程管理新页面的测试； 3、协调沟通集团云资源池进行标准化小区数据库服务器配置； 4、梳理的并制作标准化小区业务应用流程图，提交局方；
五月 | 20170510 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、统计工程管理系统所有末级功能选项； 3、协调补充云资源池标准化小区数据库连接申请； 4、参加统一装维APP技术建议书会议
五月 | 20170511 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、配合开发进行工程管理新页面的测试，跟踪小区标准化调整进度； 3、沟通协调IPTV体验测试人员，统计各盟市上报日报表格； 4、进行工程管理2017技术建议书的修改；
五月 | 20170511 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、配合开发进行工程管理新页面的测试，跟踪小区标准化调整进度； 3、沟通协调IPTV体验测试人员，统计各盟市上报日报表格； 4、配合局方进行资源系统、ITMS系统终端信息不一致解决；
五月 | 20170512 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、配合开发进行工程管理新页面的测试； 3、跟进局方流程优化确认工作、跟进小区标准化开发调整进度； 4、沟通协调IPTV体验测试人员，统计各盟市上报日报表格；
五月 | 20170515 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、配合开发进行工程管理新页面的测试； 3、参加网运部IPTV业务上市前运维相关工作部署会议； 4、沟通协调IPTV体验测试人员，统计各盟市上报日报表格；
五月 | 20170516 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、配合开发进行工程管理新页面的测试； 3、与开发讨论并确认2017年工程管理系统建设需求； 4、沟通协调IPTV体验测试人员，统计各盟市上报日报表格；
五月 | 20170517 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、配合开发进行工程管理新页面的测试；
五月 | 20170518 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、配合开发进行工程管理新页面的测试； 3、制作IPTV问题统计与业务发展表，协调进行IPTV业务统计数据分析；
五月 | 20170519 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、配合开发进行工程管理新页面的测试；
五月 | 20170522 | 1、进行工程挂测与工程管理相关支撑； 2、协调进行IPTV业务统计数据分析； 3、协调集团云资源池关于工程管理系统与资源系统数据库接口，并与局方发起工单；
五月 | 20170523 | 1、进行工程挂测与工程管理相关支撑； 2、协调进行IPTV业务统计数据分析； 3、与资源系统厂商沟通挂测2.0的分光器、用户信息表；
五月 | 20170524 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、协调进行IPTV业务统计数据分析； 3、导入盟市行政区划； 4、与开发沟通挂测2.0的分光器、用户信息表； 5、与盟市公司的沟通工程挂测作弊； 5、与资源厂商沟通挂测2.0的分光器、用户信息表；
五月 | 20170525 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、进行工程管理相关支撑； 3、协调进行IPTV业务统计数据分析； 3、参加网运部标准化小区应用会议；
五月 | 20170526 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、进行工程管理相关支撑； 3、协调进行IPTV业务统计数据分析； 4、与网发部主任开会讨论接入网建设后评估功能；
五月 | 20170527 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、进行工程管理相关支撑； 3、协调进行IPTV业务统计数据分析； 4、与四川网发沟通工程管理考核怎么应用于投资；
五月 | 20170531 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、进行工程管理相关支撑； 3、协调进行IPTV业务统计数据分析； 4、与四川网发沟通工程管理考核怎么应用于投资 4、与网发专责沟通目前存在问题；
六月 | 20170601 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、进行工程管理相关支撑；
六月 | 20170602 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、进行工程管理相关支撑；
六月 | 20170605 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、进行工程管理相关支撑； 3、与网发部主任与专责讨论确认2017年新建项目的评估方式；
六月 | 20170606 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、进行工程管理相关支撑； 3、沟通资源厂商，提供分光器端口及占用信息，分光器用户信息； 4、对各盟市公司需求工单与分光器端口信息分析统计；
六月 | 20170607 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、进行工程管理相关支撑； 3、与开发沟通2017年工程管理系统的需求内容； 4、对各盟市公司需求工单与分光器端口信息分析统计，对分光器端口用户信息进行统计整理；
六月 | 20170608
六月 | 20170609
六月 | 20170610
六月 | 20170611
六月 | 20170612
六月 | 20170613 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、进行工程管理相关支撑； 3、与开发沟通2017年接入网建设流程图； 4、与局方沟通
六月 | 20170614 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、进行工程管理相关支撑； 3、与开发沟通2017年接入网建设流程； 4、给网运演示标准化小区系统调整情况；
六月 | 20170615 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、进行工程管理相关支撑； 3、参加数据中心与资源系统接口对接会议；
六月 | 20170616
六月 | 20170617
六月 | 20170619
六月 | 20170620
六月 | 20170621
六月 | 20170622
六月 | 20170623
六月 | 20170624
六月 | 20170625
20170626
20170627
20170628
20170629
20170630
20170701
20170702
20170703
20170704
20170705
20170706
20170707
20170708
20170709
20170710
20170711
| 20170712 | 1、和网发部进行
| 20170713 | 1、和网发部门进行
20170714
20170715
20170716
20170717
| 20170718 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、进行工程管理相关支撑； 3、编制工程挂测结果应用MSS系统、一键自动工程挂测方案； 4、与开发和现场人员沟通工程管理建设需求； 5、整理的近期收集的新需求（一键挂测、应急流程、挂测多次结果记录等）并提交开发；
| 20170719 | 1、进行工程挂测相关支撑； 2、进行工程管理相关支撑； 3、编制工程挂测结果应用MSS系统、一键自动工程挂测方案； 4、配合开发进行新流程调整，测试后反馈相关问题； 5、整理的近期收集的新需求（一键挂测、应急流程、挂测多次结果记录等）并提交开发；
20170720
20170721
20170722
20170723
| 20170724 | 1、进行公众新建、公众扩容流程的测试，提交问题给开发； 2、梳理FTTX系统政企集成、政企采购接入网建设流程，修改流程图并提交盟市进行确认；
| 20170725 | 1、申请开通系统办公内网的访问权限； 2、进行公众新建、公众扩容流程的测试，提交问题给开发； 3、梳理无资源预登记资源相关功能，并提交开发进行处理；
| 20170726 | 1、进行公众新建、公众扩容流程的测试，提交问题给开发； 2、参加的数据中心组织的精准化投资会议；
| 20170727 | 1、进行公众新建、公众扩容流程的测试，提交问题给开发； 2、进行挂测系统日常支撑，协助解决AAA反馈IP地址四个0问题、个别帐号返回IP地址不准确问题； 3、
20170728
20170729
20170730
| 20170731 | 1、进行公众新建、公众扩容流程的测试，提交问题给开发； 2、进行建议书的修改； 3、
| 20170801 | 1、进行财务组织的集团财精准化投资工作协调会； 2、进行公众新建、公众扩容流程的测试，提交问题给开发；
| 20170802 | 1、与网发部进行精准化投资工作沟通与工作安排； 2、与开发沟通，梳理需求表格，整理开发进度；
| 20170803 | 1、与网发部进行精准化投资工作沟通与工作安排； 2、与开发沟通，测试新流程；
| 20170804 | 1、参加网运、网发组织的用户签转专项工作统计会议； 2、与开发沟通，测试新流程； 3、与现场人员的沟通解决挂测出现
20170805
20170806
| 20170807 | 1、参加与数据中心、网发关于的后评估取数的沟通会议； 2、邮件协调网发、数据中心、资源厂商接口调整； 2、与开发沟通，测试新流程； 3、修改挂测APP常见问题解决方案；
| 20170808 | 1、局方装维大赛帮忙； 2、修改挂测APP常见问题解决方案； 2、与开发沟通，测试新流程； 3、修改挂测APP常见问题解决方案；
| 20170809 | 1、局方装维大赛帮忙； 2、修改挂测APP常见问题解决方案； 3、与开发沟通，测试新流程；
| 20170810 | 1、进行工程挂测的相关支撑； 2、与开发沟通，测试新流程； 3、到呼分进行工程管理系统使用调研，并与
| 20170811 | 1、修改技术建议书并与网发部进行讨论； 2、修改挂测APP常见问题解决方案； 3、与网发部讨论挂测结果MSS应用、无资源预登记方案； 4、进行工程挂测的相关支撑；
| 20170812 | 1、梳理工程管理开发进度，并发出周报； 2、测试新流程； 3、标准地址模版讨论；
| 20170813 | 1、测试新流程； 2、标准地址模版讨论；
| 20170814 | 1、测试新流程； 2、资源申请三年规划；
| 20170815 | 1、测试新流程； 2、与网发部过2017年建议书； 3、
| 20170816 | 1、测试新流程； 2、梳理工程管理系统2016、2017年功能点与功能描述，标注部门与完成情况； 3、联系进行工程管理系统内网访问； 4、梳理FTTX系统对支撑单位的考核指标、取数与打分方式；
20170817
20170818
20170819
20170820
| 20170821 | 1、参与编写2017年工程管理及挂测系统开发进度汇报PPT的编制； 2、跟踪开发人员需求开发进度； 3、统计各系统的IPTV本周、总量的用户发展、激活数量；
| 20170822 | 1、参与编写2017年工程管理及挂测系统开发进度汇报PPT的编制； 2、跟踪开发人员需求开发进度； 3、在本地数据库统计挂测系统中已挂测未发布分光器时间长短分部情况；
| 20170823 | 1、编写工程管理及挂测系统2018-2020设备与软件三年滚动规范； 2、与现场、开发人员进行设备管理页面沟通； 3、查看的设备管理页面完成情况，并记录相关问题， 4、与局方进行标准地址需求沟通；
| 20170824 | 1、整理2016年、2017年工程管理系统需求完成情况； 2、与现场、开发人员进行设备管理页面沟通； 3、查看的设备管理页面完成情况，并记录相关问题， 4、进行工程管理挂测问题的相关支撑
| 20170825 | 1、与局方沟通开通办公内网的系统访问； 3、查看的设备管理页面完成情况，并记录相关问题，
20170826
20170827
20170828
20170829